通达毕设进程

1、12月1日—12月30日 指导教师根据课题填写任务书，并下达给学生

2、1月1日—2月25日 学生查阅参考资料，准备开题

3、2月26日—3月9日 指导老师组织学生开题并完成开题报告

4、3月10日—4月8日 学生分析整理文献资料，完善论文框架，撰写初稿

5、4月9日—4月13日 中期检查

6、4月14日—4月22日 学生完成外文资料翻译

7、4月23日—4月27日 指导教师批阅学生外文译文

8、4月28日—6月1日 指导老师批阅论文初稿，学生修改论文，最终定稿

9、6月2日—6月8日 学生打印论文，进行毕设答辩